## Notes
간트차트 | https://jeonminwoo0625-1762930390335.atlassian.net/jira/software/projects/UN/boards/3
일자 | 구분 | DONE(어제 한 일) | TO DO(오늘 할 일) | ISSUE | Mentoring(강사님 작성)
2026-01-06 | 언리얼 | (배주백) - 베타 발표 준비 및 베타 발표 (이은희) - 베타 발표 준비 및 베타 발표 (이치훈) - 베타 발표 준비 및 베타 발표 | (배주백) - 베타 피드백 대응 (이은희) - 베타 발표 준비 (이치훈) - 빌드
2026-01-06 | AI | (전민우) | (전민우)
2025-12-30 | 언리얼 | (배주백) - Popup_DailyStudy 만들기 - DailyBestScore 만들기 - Map1에 DailyStudy 플레이 가능한 키오스크 붙이기 - 사운드 붙이기 (이은희) - 음식과 도시 액터 스폰 시 1, 2층으로 분리 - 듣기 퀘스트 후 글자 사라지게 하기 (이치훈) - ReadQuest 실패 시 Luggage 리스폰 구현(dissolve 포함) - AI Tutor 봇 액터 만들기 - 맵 라이팅, 안티얼라이어싱 조절 시도 | (배주백) - 사운드 붙이기 - 발견된 버그 수정 (이은희) - 듣기 퀘스트 버그 잡기 - 튜토리얼 보완 (이치훈) - ai tutor 봇 액터 완성
2025-12-30 | AI | (전민우) | (전민우)
2025-12-29 | 언리얼 | (배주백) - SpeakJudes 팝업 뜰떄 Toast 가리기. - CoverLoading UI 만들기(중요한 네트워크 결과 나오기전에 노출) - Popup_PlayGuide 만들기 - Popup_DailyStudy 만들기 (이은희) -네비게이션 시스템 보완 (이치훈) - Luggage Slot에 물건을 넣으세요 라는 내용 가이드 문구 추가 - Speak 심사관 앞 이동 유도 가이드 - Teleport 시 플레이어가 진행 방향 바라보도록 구현 | (배주백) - Popup_DailyStudy 만들기 - DailyBestScore 만들기 - Map1에 DailyStudy 플레이 가능한 키오스크 붙이기 - 사운드 붙이기 (이은희) - 음식과 도시 액터 스폰 시 1, 2층으로 분리 - 듣기 퀘스트 후 글자 사라지게 하기 (이치훈) - ReadQuest 실패 시 Luggage 리스폰 구현(dissolve 포함) - AI Tutor 봇 액터 만들기 - 맵 라이팅, 안티얼라이어싱 조절 시도
2025-12-29 | AI | (전민우) - 파인튜닝 진행 | (전민우)
2025-12-24 | 언리얼 | (배주백) - Popup_AskHistroy/Popup_SpeakJudes 만들어서 UX 개선 (이은희) - 결석 (이치훈) - 상태 변경시 ScaleIn Animation 주기, R-L-S-W 쪽 상태 변경시 PlayAnimation 구현 - write Result에서 spacer가 제일 처음에만 들어 수정 | (배주백) - SpeakJudes 팝업 뜰떄 Toast 가리기. - CoverLoading UI 만들기(중요한 네트워크 결과 나오기전에 노출) (이은희) -네비게이션 시스템 보완 (이치훈) - Luggage Slot에 물건을 넣으세요 라는 내용 가이드 문구 추가 - Speak 심사관 앞 이동 유도 가이드 - Teleport 시 플레이어가 진행 방향 바라보도록 구현
2025-12-24 | AI | (전민우) - 파인튜닝 진행 | (전민우) - 파인튜닝 진행 | 이재진 : 취업 박종욱 : 취업
2025-12-23 | 언리얼 | (배주백) - 알파 발표 준비 - 베타 개발 협의 (이은희) - 알파 발표 준비 - 베타 개발 협의 (이치훈) - 알파 발표 준비 - 베타 개발 협의 | (배주백) - 베타 일감 분배, - 베타 개발 계획 수립 - Popup_AskHistroy/Popup_SpeakJudes 만들어서 UX 개선 (이은희) - 결석 (이치훈) - 상태 변경시 ScaleIn Animation 주기, R-L-S-W 쪽 상태 변경시 PlayAnimation - write Result에서 spacer가 제일 처음에만 들어감. - 등등
2025-12-23 | AI | (박종욱) - 알파 발표 준비 (전민우) - 알파 발표 준비 | (전민우) - 파인튜닝 계획 수립 및 진행 | 이재진 : 취업 박종욱 : 취업
2025-12-22 | 언리얼 | (배주백) - Popup_LevelSelect 기능 구현 - 알파 시연 발표 자료 준비 및 시연 준비 (이은희) - Navigation System 구현 (이치훈) - Write Kiosk 버그 수정 | (배주백) - 알파 발표 준비 - 베타 개발 협의 (이은희) - 알파 발표 준비 - 베타 개발 협의 (이치훈) - 알파 발표 준비 - 베타 개발 협의
2025-12-22 | AI | (박종욱) (전민우) - 알파 발표 준비 | (박종욱) (전민우) - 알파 발표 | 이재진 : 취업
2025-12-19 | 언리얼 | (배주백) - 개발 진행 상태 확인 및 플레이 Flow 검수 및 결과창 적용 - PlayMap 환경 정리 - Popup_LevelSelect 기능 구현 (이은희) - 360도 방향계 만들기 (이치훈) - 채팅 플레이어 구분 구현 - 쓰기 UI 버그 수정 - 퀘스트 UI 연결 - 채팅 특정 시점에 뜨도록 수정 | (배주백) - Popup_LevelSelect 기능 구현 - 알파 시연 발표 자료 준비 및 시연 준비 (이은희) - 방향계에 아이콘 표시 - 발표 자료 준비 (이치훈) - 퀘스트 창 표시 및 변경 마무리 - 플레이어 색상 정하기 - 알파 발표 자료 준비 - 컨베이어 벨트 시나리오 2 버그 수정
2025-12-19 | AI | (이재진) (박종욱) - 인터뷰, 시나리오 샘플링 로직 변경(상위 레벨일 경우 하위 포함) - 쓰기, 말하기 시나리오 생성시 5개 인터뷰중 3개샘플링 처리 (전민우) - 튜터 Agent(+rag) 배포 및 안정화(프롬프트 수정) | (이재진) (박종욱) - 샘플링 로직 변경 반영 내용 테스트 지원 및 안정화 (전민우) - 알파 발표 준비
2025-12-18 | 언리얼 | (배주백) - PIE모드에서 Widget 생성후 종료시 Crash나는 현상 Tracking - PlayMap 환경 정리 - 개발 진행 상태 확인 및 플레이 Flow 검수 및 결과창 적용 (이은희) - 튜토리얼 여부 UI 적용 - 튜토리얼 버그 고치기 (이치훈) - 채팅 UI 및 RPC 네트워크 구현 | (배주백) - 개발 진행 상태 확인 및 플레이 Flow 검수 및 결과창 적용 - PlayMap 환경 정리 - Popup_LevelSelect 기능 구현 (이은희) - 360도 방향계 만들기 - 조퇴 (이치훈) - 채팅 플레이어 구분 구현 - 쓰기 UI 버그 수정 - 퀘스트 UI 연결 - 채팅, 퀘스트 UI 특정 시점에 뜨도록 수정
2025-12-18 | AI | (이재진) - 면접 (박종욱) - 휴가 (전민우) - 휴가 | (이재진) - 테스트 및 성능 개선 (박종욱) - 테스트 및 성능 개선 (전민우) - 튜터 Agent(+rag) 배포 및 안정화
2025-12-17 | 언리얼 | (배주백) - Speaking 결과창 구현 - Popup_Evaluations 구현 - Chat/api 구현 (이은희) - 튜토리얼 구현하기 (이치훈) - 글씨 UI 결과창 찐 완성 - 채팅 UI 구현 | (배주백) - PIE모드에서 Widget 생성후 종료시 Crash나는 현상 Tracking - 개발 진행 상태 확인 및 플레이 Flow 검수 및 결과창 적용 - Popup_LevelSelect 기능 구현 (이은희) - 튜토리얼 여부 UI 적용 - 튜토리얼 버그 고치기 (이치훈) - 채팅 UI 및 RPC 네트워크 구현
2025-12-17 | AI | (이재진) - 쓰기 OCR 모델 변경 및 평가 프롬프트 개선 (박종욱) (전민우) - speak Agent에 vLLM 적용 - 튜터 Agent에 RAG(pgvector) 적용 - 목요일 서버 배포 및 안정화 | (이재진) - 면접 (박종욱) - 면접 (전민우) - 휴가(목요일 todo - chat_history(table) 생성 후 서버 배포)
2025-12-16 | 언리얼 | (배주백) - 주말간 작업된 개발내용 확인 - 프로젝트 StoryBoard 리뉴얼 - SpeakSystem 구축 - Speaking/Judes 결과창 구현 (이은희) - 듣기 퀘스트 결과 안나오는거 해결하기 -튜토리얼 만들기 구성 (이치훈) - 글씨 UI 결과창 완성 - 채팅 UI 완성 | (배주백) - Speaking 결과창 구현 - Popup_Evaluations 구현 - Chat/api 구현 (이은희) - 튜토리얼 구현하기 (이치훈) - 채팅 UI 완성 - 플레이어 색상 변경 시작
2025-12-16 | AI | (이재진) - 쓰기 OCR 모델 교체(GPT-4o) (박종욱) - 응답 시간 문재 해결용 Redis Queue 적용 - 1. queue 처리를 위한 쓰기, 말하기 시나리오 함수 분리 - 2. 분리된 함수 queue 저장 로직 추가 - 3. Queue Worker 서버 실행 스크립트 작성 및 백그라운드 실행 (전민우) - vLLM 서버 백그라운드 실행(Server Call Test) - 튜터 Agent 기본 응답 구현 - speak Agent 점수 로직 간소화 | (이재진) - Redis Queue 구조 파악 (박종욱) - 최종 평가 처리 관련 협의 (전민우) - 튜터 Agent + RAG(이전 질문) : Vector DB 메타데이터 설계 - speak Agent에 vLLM 적용
2025-12-15 | 언리얼 | (배주백) - SPEAK 대화 시스템 구현 (이은희) - 듣기 퀘스트 Co-Op맵 재구성 (이치훈) - 글씨 UI 서버 연결 -> 완성 | (배주백) - 주말간 작업된 개발내용 확인 - SpeakSystem 구축 - Speaking/Judes 결과창 구현 - Chat/api 구현 - Popup_Evaluations 구현 (이은희) - 듣기 퀘스트 결과 안나오는거 해결하기 -튜토리얼 만들기 구성 (이치훈) - 글씨 UI 결과창 완성 - 채팅 UI 완성 |  | - 안정화 작업, vLLM , 고도화작업 - 알파버전 전체 흐름 작성
2025-12-15 | AI | (이재진) - 쓰기 OCR 모델 추가 검토 (박종욱) - 스테이지 최종콜 1차 마무리 - 시나리오 생성 부하로 응답 시간 문제 발생 -> 해결책 검토 (전민우) - vLLM 서버 테스트 완료(Local Call 성공) | (이재진) - 쓰기 OCR 모델 교체(GPT-4o) (박종욱) - 응답 시간 문제 해결 검토 사항 적용 진행 (전민우) - vLLM 서버 백그라운드 실행(Server Call Test) - 튜터 Agent 설계 및 개발
2025-12-12 | 언리얼 | (배주백) - Popup_ReadQuest 수정 - Popup_Result 수정 - Popup_Interview 수정 (이은희) - 듣기 퀘스트 Co-Op맵 재구성 (이치훈) - 쓰기 패널 UI 구성 | (배주백) - SPEAK 대화 시스템 구현 (이은희) - 듣기 퀘스트 Co-Op맵 재구성 (이치훈) - 글씨 UI 서버 연결 -> 완성 |  | - 튜터 Agent , 고도화작업 - UI 폼정리, 쓰기 API, 듣기 미션 맵 재구성
2025-12-12 | AI | (이재진) - 쓰기 시나리오 개발 대응 (박종욱) - 각 스테이지 최종 콜 처리 api 추가(테스트 필요) (전민우) - 쓰기, 말하기/최종 레포트 형식 조율 및 수정 - 말하기 api 수정(점수-프롬프트) | (이재진) - 쓰기 OCR 모델 추가 검토 (박종욱) - 스테이지 최종콜 api 마무리 - 캐릭터 처리 api 마무리 (전민우) - local llm 효율화를 통한 vLLM 세팅(Local test 후 Server 적용) | 인터뷰 데이터 입력 후 쓰기, 말하기 시나리오 생성시 오버로드로 인해 시나리오 리턴 결과 리턴 시간 지연에 따른 작업 큐처리 검토
2025-12-11 | 언리얼 | (배주백) - 간트 차트 Jira 등록 및 알파 작업 계획 수립 - SPEAK 대화 시스템 구현 - MainUI 기능 조정, - SpeakAPI, 평가 API 추가 (이은희) - 맵 포스트 프로세싱과 셰이더 적용 - 간트 차트 Jira 등록 및 알파 작업 계획 수립 (이치훈) - 간트 차트 Jira 등록 및 알파 작업 계획 수립 - 글씨 UI 리팩토링, PNG 저장 방식 확정 | (배주백) - Popup_ReadQuest UI 조정 - SPEAK 대화 시스템 구현 (이은희) - 듣기 퀘스트 다시 만들기 (이치훈) - 글씨 UI 십자칸, 글씨 힌트 구현 - 글씨 UI 서버 연결 | PostProcessing Material로 CelShading을 만들어서 처리하고 있는데, 안티엘리어싱 문제가 있어요. 직선이 계단처럼 보여요,.
2025-12-11 | AI | (이재진) - 쓰기 결과 처리 redis 저장 로직 추가 (박종욱) - scenario api 수정 반영, character 장착 기능 추가 - 로그인 후 user 정보에 my_avata, my_color 추가 (전민우) - 말하기 결과 처리 redis 저장 로직 추가 | (이재진) - 쓰기 시나리오 개발 대응 (박종욱) - 결과 처리 합의 사항 반영 준비 (전민우) - 쓰기, 말하기/최종 레포트 형식 수정 조율 - 말하기 api 수정(점수-프롬프트) - local llm 효율화를 통한 속도 고민(vLLM 활용 등) : 현재 말하기 api 3s |  | - UI/UX 정리, 비주얼보강, 글씨 그리기 - 글씨쓰기 레이어 뎁스체크, 포스트 계단현상 - 쓰기,말하기 결과 api , 튜터 고도화
2025-12-10 | 언리얼 | (배주백) - 프로토 발표 준비 - 알파 일감 분배 (이은희) - 프로토 시연 준비 - Listen Kiosk 버그 수정 (이치훈) - 프로토 시연 준비 | (배주백) - 간트 차트 Jira 등록 및 알파 작업 계획 수립 - SPEAK 대화 시스템 구현 (이은희) - 간트 차트 Jira 등록 및 알파 작업 계획 수립 (이치훈) - 간트 차트 Jira 등록 및 알파 작업 계획 수립
2025-12-10 | AI | (이재진) -발표 참석 (박종욱) - 발표 참석 (전민우) - 발표 참석 | (이재진) - 알파 개발 선정 및 진행 (박종욱) - vllm 테스트 (전민우) - 알파 개발 선정 및 진행 | 최초 DB 함수 추가 하는 방식으로 구현 하여 테스트 하였으나 ORM으로 테스트 진행시 간헐적으로 오류가 발생하여 방식 변경 (쿼리로 직접 처리 하는 것으로 변경하여 처리) | - 알파 맵 수정, 폰트 수정, AI 기능이 왜 필요한지에 대한 대책 마련 - 유저 학습피드백 기능 보강 - 교육 데이터와 방식을 보강 - AI 쓰기, 말하기 서버 작업 필요, Tutor Agent, 고도화
2025-12-09 | 언리얼 | (배주백) - ListenQuest RPC 이슈 수정 (이은희) - ListenQuest RPC 이슈 수정 (이치훈) - 프로토 발표 준비 | (배주백) - 프로토 발표 준비 (이은희) - 프로토 시연 준비 (이치훈) - 프로토 시연 준비
2025-12-09 | AI | (이재진) - 프로토 발표 준비 (박종욱) - top_n 구하기 테스트 및 적용 (전민우) - 프로토 발표 준비 및 프로토 이후 개발 구상 / 피드백 프롬프트 수정 | (이재진) - 프로토 발표 준비 (박종욱) - 쓰기, 말하기 평가 api 송수신 데이터 정의 (전민우) - 프로토 이후 개발 구상 | 최초 DB 함수 추가 하는 방식으로 구현 하여 테스트 하였으나 ORM으로 테스트 진행시 간헐적으로 오류가 발생하여 방식 변경 (쿼리로 직접 처리 하는 것으로 변경하여 처리)
2025-12-08 | 언리얼 | (배주백) - 게임 플레이 맵에 SpeakQuest 를 진행 기능 구현 - ListenQuest 용 기믹 추가 (이은희) - ListenQuest 구현 (이치훈) - 쓰기 UI API 조정 | (배주백) - ListenQuest 완성 (이은희) - ListenQuest 완성 (이치훈) - 프로토 발표 준비 |  | - 발표 문서 준비 - 게임 플레이 맵에 SpeakQuest 를 진행 기능 구현 - ListenQuest 용 기믹 추가 - ListenQuest 구현 - 쓰기 UI API 조정
2025-12-08 | AI | (이재진) - Step 2(입국심사서 쓰기) 문제 생성 API 개선 (박종욱) - 퇴근 이슈로 휴가 사용, top_n 구하기 함수( postgre) 추가 (전민우) - 전체 결과 보고서 마무리(db 연동/테스트) | (이재진) - 프로토 발표 준비 (박종욱) - top_n 구하기 함수 테스트 및 적용, 평가 API 마무리 (전민우) - 프로토 발표 준비 및 프로토 이후 개발 구상 |  | - 프로토타입 발표준비 , 결과 API , 알파에 대한 논의 - 언리얼 프로젝트 진행률 85%
2025-12-04 | 언리얼 | (배주백) - 게임 플레이 맵에 SpeakQuest 를 진행 기능 구현 - 변경된 API 구조 대응 (이은희) - 읽기/듣기 퀘스트 결과 API 구현 및 UI 연결 (이치훈) - 쓰기 UI Json 파싱 완료 - 쓰기 UI 예상 답변에 맞도록 기능 조정 | (배주백) - 게임 플레이 맵에 SpeakQuest 를 진행 기능 구현 (이은희) - 음식 큐브 구현 - 지역 키오스크 구현 (이치훈) - 쓰기 UI API 조정 - 쓰기 UI 화살표 버튼으로 답변 여러 단어 작성 기능 구현 - 쓰기 UI 답변 전송 후 피드백 팝업 구현 |  | - 스피킹, UI 기능 테스트 수정 - 발표 시나리오 정리 - 전체평가 레포트 설계 및 구현
2025-12-04 | AI | (이재진) - 휴가(면접) (박종욱) - 평가 API를 위한 구조 변경 처리 - TOP n% 계산 postgresql function 생성 (전민우) - 전체 결과 보고서 설계 및 구현 | (이재진) - Step 2(입국심사서 쓰기) 문제 생성 API 개선 (박종욱) - 평가 API 마무리 - TOP n% function 적용 (전민우) - 전체 결과 보고서 마무리(db 연동/테스트) | 테이블 구조 변경으로 API 엔드포인트등 일부 변경 처리에 시간 다소 소요되었음
2025-12-04 | 언리얼 | (배주백) - SpeakQuest 구현을 위한 Class 설계 - API 변경 대응 (이은희) - 듣기 맵 재구성 (이치훈) - 쓰기 UI Json 파싱 진행 중 | (배주백) - SpeakQuest UI 구현 - 결과창 UI Sample 구현 - 게임 플레이 맵에 SpeakQuest 를 진행 기능 구현 - 원하는 퀘스트로 바로 시작할 수 있는 구조 고려 (이은희) - 읽기/듣기 퀘스트 결과 API 구현 및 UI 연결 - 듣기 퀘스트 플레이 시나리오 구현 (이치훈) - 쓰기 UI Json 파싱 완료 - 쓰기 UI 예상 답변에 맞도록 기능 조정 - 쓰기 UI 예상 답변 힌트 보여주기 - 쓰기 UI 답변 전송 후 피드백 팝업 만들기 |  | - 전체평가 레포트 설계 및 구현 (내일까지 연속) - 쓰기 API 구성, 듣기 퀘스트 플레이시나리오 구현 - UI 표현관련 구현예정
2025-12-04 | AI | (이재진) - Step 2(입국심사서 쓰기) 평가 방법 설계 (박종욱) - 쓰기 말하기 시나리오 생성 API 처리 (전민우) - STT 모듈과 평가 Agent 연동 | (이재진) - 휴가(면접) (박종욱) - 쓰기 말하기 평가 API, TOP n % 로직 추가 (전민우) - 전체 결과 보고서 설계 및 구현
2025-12-03 | 언리얼 | (배주백) - Popup_Word 구현 - TTS 기능을 이용한 음성 재생/캐싱 기능 구현 (AudioCacheManager 구현) - RichText AutoWrap 적용 - MoviePanel 구현 (이은희) - 듣기 시나리오 다시 기획 (이치훈) - 쓰기 키오스크 UI 팝업 구현 | (배주백) - 플레이맵에 MoviePanel 추가 - SpeakQuest 구현 (이은희) - 시나리오 기획 완료하기 - 듣기 맵 재구성 (이치훈) - 쓰기 키오스크 UI 완료하기 - 쓰기 UI 서버 API 연동 |  | - 듣기 시나리오 개선, 말하기 클래스 설계, 쓰기 UI 작업 - 쓰기 말하기 문제생성 구현완료. API 연동 준비, 평가준비, 최종평가 기획계속
2025-12-03 | AI | (이재진) - 쓰기 문제 생성 API 개발 및 작동 확인 (박종욱) - Redis 캐싱 처리 로직 테스트, 쓰기/말하기 합치기 위한 준비 (전민우) - speaking 문제 생성 로직 작성 및 interview api에 병합 | (이재진) - Step 2(입국심사서 쓰기) 평가 방법 설계 (박종욱) - 쓰기/말하기 스테이지 생성 로직 통합 (전민우) - STT 모듈과 평가 Agent 연동, 전체 결과 보고서 설계
2025-12-02 | 언리얼 | (배주백) - 인터뷰 API 추가 - Richtextbox Decorator 구현 (이은희) - GameState 리팩토링 - 듣기 퀘스트 시나리오 구상 (이치훈) - 컨베이어 벨트 방향 변경될 때 떨어지는 버그 수정 - 쓰기 키오스크 구현 | (배주백) - WordText Click 이벤트 팝업 구현 - SpeakQuestion 구현 (이은희) - 듣기 퀘스트 맵 꾸미기 (이치훈) - 쓰기 키오스크 UI 팝업 구현 - 쓰기 키오스크 필기창 길이 조정 |  | - Step1(읽기) 마무리했고 Step2(쓰기),3(말하기),4(듣기)에 해당하는 미니게임과 UI를 각자 하나씩 맡아서 진행 - 문제생성 API 구현, 생성결과 DB 저장
2025-12-02 | AI | (이재진) - 문제 생성 Flow 재검토 (박종욱) - Redis 통한 세션 처리 추가, 읽기/듣기 결과 처리 로직 처리 (전민우) - 문제 생성/평가 구조 설계 | (이재진) - 문제 생성 API 개발 및 디버깅 (박종욱) - 쓰기/말하기 API 추가 검토 (전민우) - 말하기 문제 생성 로직 작성 및 DB(ORM/REDIS) 활용 파악
2025-12-01 | 언리얼 | (배주백) - 인터뷰 창 추가 - Luggage RPC 버그 수정 - Luggage Animal Sticker 추가 - Interact Widget 버그 수정 (이은희) (이치훈) - ㅇㅇ | (배주백) - 인터뷰 API 추가 - Richtextbox Decorator RND - MultiMedia Player Material 추가 (이은희) (이치훈) - 컨베이어 벨트 방향 변경될 때 떨어지는 버그 수정 - 쓰기 키오스크 구현 |  | - RPC 관련 버그 수정, 인터뷰 관련 UI 및 통신작업, - 듣기, 말하기, 쓰기 퀘스트 관련 UI 작업 - 인터뷰내용 바탕으로 문제생성 Agent 계속, 캐싱 구현, 판정 Agent 계속
2025-12-01 | AI | (이재진) - 스테이지 1 평가 기준 작성, 백엔드 DB 구조 파악 (박종욱) - 인터뷰 API 완료 및 백엔드 통합 (전민우) - 소스 병합 중 이슈 처리 및 서버 재배포 | (이재진) - 질문생성 AGENT(쓰기) v 0.1 개선 (박종욱) - Redis 통한 세션 처리(게임 진행 상황 및 평가 처리용) (전민우) - 평가 AGENT(말하기/채팅) v 0.1 개선(모델 테스트) - 시나리오별/최종/말하기 평가 구조 설계
2025-11-28 | 언리얼 | (배주백) - UI 동기화 이슈 수정 - 그래플링 기능 추가 - Step1 플레이 개선 - 상호작용 가이드 Widget 추가 (이은희) - 스텝1 플레이 End Process - 스텝1 정답/오답 UI (이치훈) - 플레이어, 컨베이어 벨트 RPC, Replicated 붙이기 - 캐리어 UI 붙이기 | (배주백) - Font Material 제작 - 인터뷰 API, 인터뷰 창 추가 (이은희) - 스텝1 결과 UI (이치훈) - 휴가 |  | - Step1 결과 작업, 참여자의 레벨체크를 위한 설문조사 관련 작업 - 판정 Agent 계속, 설문 바탕으로 쓰기,말하기 문제 생성 Agent , 테스트진행
2025-11-28 | AI | (이재진) - 질문생성 AGENT(쓰기) v 0.1 아이디어 고도화 (박종욱) - 인터뷰 테스트 데이터 입력, API 개발 (전민우) - 평가 AGENT(말하기/채팅) v 0.1 개발 | (이재진) - 질문생성 AGENT(쓰기) v 0.1 개발 (박종욱) - 백앤드 2차 합치기 (전민우) - 평가 AGENT(말하기/채팅) v 0.1 개선(피드백 퀄리티/속도) - 평가 AGENT 반복 여부 확인(실패라고 응답하는 정도)
2025-11-27 | 언리얼 | (배주백) - 기본 UI 컴포넌트 리소스 개선 - 스텝1 플레이를 위한 팝업 제작 - 스텝1 StartProcess (이은희) - Grab 버그 수정 - 캐리어 정답 시 문 열림 - 시나리어에 맞게 맵 개선 (이치훈) - 플레이어 인터랙션 붙이기 - 플레이어 코드 옮기기 | (배주백) - UI 동기화 이슈 수정 - RPC 채팅 붙이기 (이은희) - 스텝1 플레이 End Process - 스텝1 정답/오답 UI (이치훈) - 플레이어, 컨베이어 벨트 RPC, Replicated 붙이기 - 캐리어 UI 붙이기 |  | - 멀티플레이 요소 마무리, 게임 기획 보강 , 세종학당 평가 계속 - 인터뷰 API 설계 - 평가 Agent구성, 싱글 Agent 추가 기획
2025-11-27 | AI | (이재진) - 백엔드 로직 파악(db) (박종욱) - 인터뷰 관련 API 개발, 테스트중 (전민우) - 필요 AGENT들 JIRA TASK에 작성 - 평가 AGENT 개발 검토 및 조사 | (이재진) - 필요 AGENT 아키텍쳐 구상 (박종욱) - 인터뷰 데이터 입력 및 API 완료 (전민우) - 평가 AGENT용 프롬프트 기법 적용하여 작성
2025-11-26 | 언리얼 | (배주백) -UI 수정을 위한 기본 UI 컴포넌트(버튼3종셋) 제작 -UI 컴포넌트를 이용한 팝업(2종) 와 팝업 매니저, 팝업샘플, 테스트용 코드 작성 - 기존 팝업에 수정된 팝업 연결 (이은희) - 캐리어 색 바꾸기 - 시나리오API 수정 (이치훈) - 컨베이어 벨트 정지, 작동 버튼 구현 - 플레이어 인터랙션 붙이기 시도 | (배주백) - 기본 UI 컴포넌트 리소스 개선 - 스텝1 플레이를 위한 팝업 제작 (이은희) - Grab 버그 수정 (이치훈) - 플레이어 인터랙션 붙이기 - 플레이어, 컨베이어 벨트 멀티 연동 |  | - 세종학당을 레퍼런스로 평가 계속진행 - Step1 작업한것 Merge. - 팝업 작업과 환경 배치. - Step1은 P1이 컨베이어 밸트조작과, P2가 P1이 말한 색의 캐리어를 선택하는 듣기예제. 내일 플레이가 되도록 진행중.
2025-11-26 | AI | (이재진) 평가 기준 문서 파악 및 한국어 상중하 인터뷰 질문 생성 merge 후 paddleOCR 실행 오류 문제 해결 (박종욱) - 듣기 시나리오 처리 완료, 시나리오 조회 페이지 추가 (전민우) - 세종학당 기준으로 한국어 상중하 인터뷰 질문 생성 - 백엔드 로직 파악(db) | (이재진) - 백엔드 로직 파악(db) (박종욱) - 전체적인 관리 페이지 처리 고민, 쓰기/말하기 시나리오 검토 (전민우) - 사전 인터뷰 시나리오 및 인터뷰 응답 활용 검토
2025-11-25 | 언리얼 | (배주백) - Step1을 트리거하기 위한 트리거박스 추가 - 네트워크 플레이를 위한 조성 (이은희) - 로그인/로비 화면 & 로그아웃 구현 - 세션 생성/조회 구현 (이치훈) - 컨베이어 벨트 움직임 구현 - 컨베이어 벨트 머티리얼 구현 | (배주백) - UI 수정, - Step1 퀘스트를 위한 퀘스트 패널 준비 (이은희) - Step1 플레이를 위한 환경 구성 (이치훈) - 컨베이어 벨트 속도 조절 기능 구현 - Step1 플레이를 위한 환경 구성 |  | - Step1 멀티플레이 부분 테스트했고 오늘은 환경배치. - OCR버전문제 해결 - TTS 모듈 통신작업, 평가를 교안중심으로 진행되는부분 구현 - 언리얼쪽은 금요일에 실행버전 체크.
2025-11-25 | AI | (이재진) - OCR(paddleocr) api 의존성 문제(langchain 버젼 관련) 해결 - OCR 추가 모델 사용(naver cloud ocr) (박종욱) 듣기 시나리오 API 작업, 시나리오 조회 페이지 작성 (전민우) - scenario 4번 관련 API(Audio 생성 및 전달) 개발(+TTS) | (이재진) - 평가 기준 문서 파악 및 Vector DB 저장 (박종욱) 듣기 시나리오 오디오 추가 처리 (전민우) - 학습 평가 관련하여 한국어 교안 분석 및 기준 수립
2025-11-24 | 언리얼 | (배주백) - API 추가 대응 - 반응형 상호작용 오브젝트(문)추가 - 토스트 팝업 추가 (이은희) - Start & Register UI 구현 (이치훈) - 필기 기능 UI 구현 및 버그 수정 - 필기 기능 지우개 구현 | (배주백) - Step1을 플레이하기위한 팝업 2종 추가 (문제지 팝업, 단어장 팝업) - Step1을 트리거하기 위한 트리거박스 추가 (이은희) - 로그인/로비 화면 & 로그아웃 구현 - 세션 생성/조회 구현 (이치훈) - 컨베이어 벨트 움직임 구현 - 컨베이어 벨트 이동 속도 조절 구현 |  | - api 구성, 팝업 매니저 초안완료. Step1 플레이 준비(시작부터, 읽기 - 캐리어상자 상호작용) - 듣기시나리오 TTS음성 생성 모델구현, OCR 버전해결(통신), 백엔드 1번 시나리오 API구성 실제데이터 DB구성 - 프로토 발표가 2주 남았으니 회의시간을 줄이고 개발에 집중하도록 권유.
2025-11-24 | AI | (이재진) - OCR(paddleocr-vl, paddleocr, easyocr) api 개발 (박종욱) - 시나리오 1번 1차 완료, 로그 확인 기능 추가 (전민우) - 소스 병합(의존성) 및 정리(패키지) - 서버 배포 및 테스트(관련 문서) | (이재진) - OCR(paddleocr) api 의존성 문제(langchain 버젼 관련) 해결 (박종욱) - 금주 나머지 시나리오 관련 마무리, 시나리오 관련 페이지 추가 (전민우) - scenario 2번 관련 API(Audio 생성 및 전달) 작성(+TTS)
2025-11-21 | 언리얼 | (배주백) - 클라이언트 API 테스트 - API서버 배포 및 세팅 (이은희) - 서버와 네트워크 사용법 숙지 - 플로우 설계 (이치훈) - 글쓰기 샘플 파일 저장 로직 구현 - 입국 심사관 NPC 눈 색상 변경 구현 | (배주백) - API 추가 대응 - 반응형 상호작용 오브젝트(문)추가 - 토스트 팝업 추가 (이은희) - 캐리어 만들기 & grab 구현 - 로비 UI와 세션 생성/조회 구현 (이치훈) - AI 튜터 움직임 기능 구현 - 입국 심사관 NPC 플레이어 바라보기 기능 구현 |  | 맵 완성, 플레이어와 상호작용할 물체작업, 손글씨 작성한것을 이미지화 처리 완료, 로컬 통신기반 API 테스트, 팝업설계. OCR 인식률 테스트, 유저 관련 API 설계완료. 시나리오 정리해서 금일 회의 후 작업하고 월요일까지 1차 시나리오 나오는것이 목표. STT API 개발 했고 평가부분 확인, TTS 작업 등의 진행 내용 확인. 방화벽 이슈가 있으니 통신 방식을 고려하도록 권유. OCR의 인식률을 위해 AI에서 추가 학습하는 부분에 대한 멘토링
2025-11-21 | AI | (이재진) - llm 기본 응답 api 구조 파악 (박종욱) - user, character 관련 API 작성 및 테스트 (전민우) - stt -> llm 응답 api 개발(dev merge) | (이재진) - OCR(paddleocr-vl, paddleocr, easyocr) 및 평가(exaone) api 개발 (박종욱) - coin, equip, scenario 1번 관련 API 작성 (전민우) - scenario 2번 관련 API(Audio 생성 및 전달) 작성
2025-11-20 | 언리얼 | (배주백) - 네트워크 정의서 완성 및 리뷰 하기 - 네트워크 정의서 기반, 클라이언트 API 코드 만들기 - STT/TTS 제어 샘플 추가 - REST API 추가 (이은희) - 맵 에셋 찾고 시나리오에 맞게 구성 (이치훈) - 플레이어, AI 튜터, 심사관 모델 및 애니메이션 적용 | (배주백) - 클라이언트 API 테스트 - API서버 배포 및 세팅 - 반응형 상호작용 오브젝트(문)추가 (이은희) - 맵 분위기 맞추고 마무리 - 네트워크 리뷰 받기 (이치훈) - 글쓰기 UI 개선 및 샘플 파일 저장 - AI 튜터 움직임 구현 - 입국 심사관 NPC 플레이어 바라보기, 눈 색상 변경 기능 구현 |  | 맵 구성 및 오류 수정, NPC, 손그림 그려서 통신하고 OCR 자료 받아서 처리, 기본 서버 구성(포스트그리, 밀버스), 챗봇 작업. 게임의 보상 재화로 아이템(치장) 해금하는 기능을 진행하는것을 확인. 멀티플레이의 장점을 살리기 위한 내용으로 튜터 보상등을 고려하는것으로 확인.
2025-11-20 | AI | (이재진) 백엔드 베이스 코드 구조 파악 (박종욱) - 플레이어, 시나리오 테이블 구성 준비 - 벡터DB 샘플 API 코드 작성, 파일 처리 API 샘플 코드 작성 - 한국어를 영어 발음으로 변경하는 기능 개발 (전민우) - 타팀 기획 발표 기반 프로젝트 개선 사항 공유 - 개인 히스토리 기반 학습 피드백 및 교정 기능 구체화 - llm 기본 응답 api 개발 | (이재진) llm 기본 응답 api 구조 파악 시나리오 2 기획사항 아이디어 공유 (박종욱) - 플레이어, 시나리오 테이블용 ORM 클래스 생성 및 테스트 (전민우) - stt -> llm 응답 api 개발(dev merge)
2025-11-19 | 언리얼 | (배주백) - 데이터, 네트워크 정의서 작성 (이은희) - 데이터, 네트워크 정의서 작성 (이치훈) - 데이터, 네트워크 정의서 작성 | (배주백) - 네트워크 정의서 완성 및 리뷰 하기 - 100.100.xxx.xxx 네트워크 /health 보내보기 (이은희) - 맵 만들기 (이치훈) - 부엉이 모델 애니메이션 적용 - 1인칭 시점 플레이어 구현 |  | 한국어, 영어 로컬라이징 작업 확인. 교육이다보니 시장조사 중요. 한국어 교육 자료 있는지 찾아보도록 권유. 멀티플레이를 활용하는 부분에서 사용자들이 서로에게 도움이 되거나 시너지가 나도록 방향성이 잡히면 좋겠다는 멘토링
2025-11-19 | AI | (이재진) OCR 모델 테스트(wer, cer), 기획 ppt 발표 (박종욱) - ORM, JWT 토큰 반영한 백앤드 베이스 코드 작성 (전민우) - Vector DB 활용처 조사(개인 히스토리 기반 학습 피드백 및 교정) | (이재진) llm 모델 테스트(kanana-nano) 백엔드 베이스 코드 구조 파악 (박종욱) - 시나리오 테이블 구성 준비 (전민우) - 타팀 기획 발표 기반 프로젝트 개선 사항 공유 - 개인 히스토리 기반 학습 피드백 및 교정 기능 구체화
2025-11-18 | 언리얼 | (배주백) - 개발팀 전체 개발 Flow 리뷰 - 클라이언트팀 JIRA이슈 생성 - 클라이언트 팀 tailscale 세팅 - 프로젝트 시작을 위한 에이전트 세팅 (이은희) - 프로토때 할 일 JIRA에 정리 - 토이 프로젝트 메쉬 선택/적용 & 마무리 (이치훈) - 부엉이 모델 리소스 제작 - 토이 프로젝트 때 개발한 내용을 본 프로젝트에 적용중 | (배주백) - 회의록/개발일지를 컨플루언스에 자동 등록 시스템 구축 - 서버와 개발을 위한 API 모델 설계 (이은희) - 서버와 개발을 위한 API 모델 설계 - 본 프로젝트 브랜치 개설 - 본 프로젝트 플로우대로 GameMode/GameState 설계해보기 (이치훈) - 서버와 개발을 위한 API 모델 설계 - 부엉이 모델을 본 프로젝트에 적용 | (배주백) 18일 기획 발표 D-0
2025-11-18 | AI | (이재진) - 발표 준비 및 jira subtask 작성 (박종욱) - 백엔드 서버 세팅, 개발 스타트(JWT토큰, ORM 세팅 시작) - 서버 프로젝트 역활 분담 - 로그인 시스템 구축(토큰 베이스) (전민우) - 기획 검토 및 jira subtask 작성 / 로컬 llm 테스트 | (이재진) - jira subtask 작성 및 OCR 모델 테스트 (박종욱) - JWT 토큰 처리, USER 처리 1차 완료 (전민우) - 기획 검토 및 조율 / QA Vector 조회 캐싱 조사
2025-11-17 | 언리얼 | (배주백) - 스토리 보드에 따른 발표용 기획서 작성 내용 클라이언트 개발 화면 정의서 작성 DevOps 회의록, 개발일지 업데이트 로직 수정 JIRA 기반 일정 분배를 위한 환경 구성 (이은희) - 토이 프로젝트 세션 생성/조회/접속 구현 완료 - 세이브 시스템 구축 (이치훈) - 마우스 글씨 쓰기 기능 구현 완료(최적화 필요) | (배주백) - 개발팀 전체 Flow 리뷰 - 언리얼팀 TODO List 생성 및 실질 업무양 체크 - 발표 문서 작성 (이은희) - 사용할 데이터 정리해서 디코에 적어놓기 - 토이프로젝트에 메쉬 선택 및 적용 구현 - TODO 리스트 생성하기 (이치훈) - 캐릭터 추가 - 캐릭터 외형 변경 기능 구현 - 글씨 텍스처 파일로 저장 후 공유 - TODO 리스트 작성 | (배주백) 18일 기획 발표내용의 간트차트는 프로토에 진행할 내용의 간트차트인가? 전체 개발 일정에 대한 간트차트인가요 | 기획 정리 됨. 프로토 목표 : STT, TTS, OCR, 쳇봇 기능 중심 OCR 정합성을 올릴 수 있는 방법에 대한 자료조사 권유 로컬라이징 요소를 고려해도 좋겠다는 의견
2025-11-17 | AI | (이재진) - 발표용 PPT 초안 수정, 편집, 데이터셋 서치 (박종욱) - 음성분석 모델 검토 - RDB, VectorDB 서버 도커 구성 - 설계문서용 컨플루언스 페이지 생성 (전민우) - 기획 검토 및 jira 작성 | (이재진) - 발표용 PPT 최종 작성, Kanana-nano 모델 검토 (AI) - 시스템 설계 초안 작성
2025-11-14 | 언리얼 | (배주백) - 스토리 보드 구성 및 언리얼 구성원 포지션 세팅커밋메세지 생성기 배포 발표용 기획서 진행중 DevOps 배포 버그 확인 (이은희) - 스토리보드 숙지 및 구성 방안 모색 - 토이프로젝트에 본 프로젝트와 유사하게 메인UI 구현 (이치훈) - 캐릭터 애니메이션 적용 | (배주백) - 스토리 보드에 따른 발표용 기획서 작성 내용 공유 및 클라이언트 개발 화면 정의서 작성 (이은희) - 토이프로젝트에 플레이어 데이터(이름/아이템)와 네트워크 적용 (이치훈) - 목표로 했던 마우스 글씨 쓰기 기능 구현 & 캐릭터 추가 | (배주백) 토,일 걸쳐서 발표 문서 및 화면 정의서 작성 후, 기획 문서 기반으로 월요일에 발표용 문서 수정 및 간트차트 작성 예정 (Jira 기반 칸반보드 스타일) | (멘토) 친구와 여행 컨셉의 멀티플레이 형태이고 공항에서 입국 상황을 주제로 STT, LLM, 쳇봇, OCR 기능을 사용하는 것으로 확인.
2025-11-14 | AI | (박종욱) - 음성인식 모델 검토 : Wishper 한국어 데이터셋 사전 학습 모델 테스트 - Vector DB 검토 : Milvus, Qudrant, Weaviat 검토 -> Milvus 사용이 좋을것 으로 판단 (전민우) - 한국어 LLM 모델 검토 : 모델 종류/사이즈(B) 검토 -> LG EXA ONE 4.0/1.2B 모델 1차 결정 (이재진) - 받아쓰기 OCR 모델 검토 : 모델 종류/사이즈 검토 -> Paddle-VL 모델 1차 결정, 채점 필요시 kanana-nano 버전 사용 | (전체) - 시스템 기술적 구성도 검토(스토리 보드/피그마 기반) (박종욱) - 음성분석 모델 검토 | (전민우/이재진) 오후는 KT 해커톤 간담회 사유로 조퇴 (박종욱)지라 에픽추가 처리
2025-11-13 | 언리얼 | (배주백) -개발 방향성 및 협업 툴 선정 및 배포, -회의록 작성 브로드캐스팅 시스템 구축 -커밋메세지 생성기 배포준비 (이은희) -토이 프로젝트 게임 플로우 설계 (이치훈) -기본 캐릭터 구현 | (배주백) -오전.언리얼팀 기획 리뷰 및 역활 지정, 커밋메세지 생성기 배포 -오후. 발표용 기획서 작성 -저녁. DevOps 툴 체크 (이은희) -게임 플로우 설계 마무리 -네트워크 및 로비 시스템 R&D 및 적용 (이치훈) - 캐릭터 외형 변경 기능 & 그림판 기능 R&D | (배주백) - 언리얼팀 기획 리뷰 및 역활 지정(중요) - PEAK 스타일의 게임 UI/UX, RPC 체크 - AI.DevOps 구축하기가.AI컨텐츠제작도구의 평가요소에 반영이 가능한가? - 언리얼 사이드. ~18일 까지 진행되는 토이프로젝트 내용 체크 및 칸반보드 구성 - 토이프로젝트도 좋다, 게임 플로우를 적용가능한 버전으로 가보자 - 웹서버랑 진행되는 프로토콜은 base64 | 스토리보드 작성 권유, 외국인은 영어권, AI 는 로컬로 전환하는것을 목표로 하는것으로 확인.
2025-11-13 | AI | (전민우) -주제 선정/기획 및 협업툴(Jira/Confluence) 세팅 (이재진) -주제 선정/기획 및 협업툴(Jira/Confluence) 세팅 | (박종욱) -음성인식 모델 검토 - ETRI API 사용 (전민우) -한국어 로컬 LLM 모델 검토(EXA ONE 등 서치) (이재진) -18일 발표용 기획서 작성, RAG Data 서치 | 기술 검토가 끝나면 전체 시스템 설계 시작 고려 | - 상황 기반 서비스라면 시나리오가 어떻게 전개될지에 대한 구조화가 필요하다고 조언함. - 생성형 AI를 활용해 시나리오를 자동 생성할 것인지, 같은 상황에서 여러 가지 시나리오 변주를 제공할 것인지, 아니면 다양한 상황별로 시나리오를 생성할 것인지 등 시나리오 설계 방향에 대한 고민을 더 듣고 싶다는 의견을 전달함. - 파인튜닝에서 어떤 모델을 선택했는지에 대한 이유와 당위성은 본인만의 기준으로 설명하는 것이 중요하다고 조언함(객관적으로 보이려면 리더보드 참고해볼 것). - 또한 이를 지나치게 전문적으로 꾸미기보다, 자신의 판단 근거를 담백하고 명확하게 표현하는 것이 좋다고 설명함.
2025-11-12 | 언리얼.배주백 | 언리얼 프로젝트 관리 구조 및 협업 툴 방향성 세팅 아트 그래픽 풍 선정 | 회의 주관 기획 방향성 선정 및 기획서 작성 | 회식 일정 선정 기획 회의 진행 스크럼 시트 대신에 JIRA를 활용하는 방향 | 온라인 AI 튜터를 활용한 한국어 교육 프로그램(외국인대상) 이라는 내용으로 진행하는것 확인. 기획서 작성시 기본 기획서, 화면 정의서, 데이터 정의서 등으로 분류하도록 멘토링
2025-11-12 | 언리얼_이치훈 | 언리얼 테스트용 프로젝트 세팅 | 주제 선정 회의 참여. 주제 관련 토이 프로젝트 진행
2025-11-12 | 언리얼_이은희 | 네트워크 관련 토이 프로젝트 진행 | 언리얼 패키징 네트워크 되는지 테스트 토이 프로젝트 진행 | 패키징 결과 호스트 버튼 안눌림
2025-11-12 | AI_박종욱 | AI 세미나 참석 | 주제 선정 내용 추가 검토 |  | 기획 평가 기준(실현 가능성, 확장성, 사용자 경험 등)을 바탕으로 기능을 선택·배치할 것을 설명함.
2025-11-12 | AI_전민우 | AI 박람회 참관하며 기획 서칭 | 주제 선정 및 JIRA 세팅 + 업무 효율화 | 보고 일원화 | 기획 평가 기준(실현 가능성, 확장성, 사용자 경험 등)을 바탕으로 기능을 선택·배치할 것을 설명함.
2025.11.12 | AI_이재진 | AI 세미나 참석 | 프로젝트 협업 툴 초기 세팅(지라, 노션) 기획서 작성 |  | 기획 평가 기준(실현 가능성, 확장성, 사용자 경험 등)을 바탕으로 기능을 선택·배치할 것을 설명함.
2025-11-11 | 언리얼.배주백 | 언리얼 프로젝트 초기 세팅 및 배포 | 세팅된 언리얼 프로젝트 구조 및 개요 설명 개인 기술 RND 및 기획 방향성 토의 | AI반 컨퍼런스 참여로 인한 부재 언리얼.이은희 병가로 인한 부재
2025-11-10 | 언리얼.배주백 | 개발 방향성 설정을 위한 브레인 스토밍 각 그룹의 의견 수립 및 Needs 공유 그룹 소통 채널 개설(디스코드) | 언리얼 프로젝트 초기 세팅 | 수.각 그룹별 가능 스킬, 역량 파악이 끝났으나, 개발 방향성 체크를 위한 개인적 시간 부여.(화) 수.오전에 재차 회의 | - -

## 비상연락망
노션 연동용
피그마 연동용
지라 연동용
| 구분 | 전화번호 | E-mail | GitHub Account
| 배주백 | 010.3399.5313 | ju100.bae@gmail.com | doppleddiggong
| 이치훈 | 010.2047.9770 | chlee0350@gmail.com | CookieAndJuice
| 이은희 | 010.4103.4084 | cubee021@gmail.com | cubee021
| 박종욱 | 010-4576-6690
| 전민우 | 010.3207.0625 | jeonminwoo0625@gmail.com | walker0625
| 이재진 | 010-9425-0433
2025-12-03 | 언리얼 | (배주백) (이은희) (이치훈) | (배주백) (이은희) (이치훈)
2025-12-03 | AI | (전민우) | (전민우)

## 테이블 명세서-1
User |  |  |  | Coins | - 코인 기준코드 테이블 |  |  |  | User_character | - 사용자 캐릭터 연결 정보
필드 | 타입 | 비고 |  | 필드 | 타입 | 비고 |  |  | 필드 | 타입 | 비고
id | int | index |  | id | int | index |  |  | id | int | index
username | str | unique nickname |  | name | str | 코인 명(unique) | COIN | GOLD | username | str | user nickname
fullname | str |  |  | value | float | 코인 가치 | 1.0 coin | 2.0 coin | characteer_id | int | Characters key
password | str | hashed string |  | desc | str | 설명 | 기준 코인 |  | is_used | boolean | 사용(장착) 여부
created_at | datetime | 생성일 |  | created_at | datetime | 생성일 |  |  | desc | str | 비고
updated_at | datetime | 수정일 |  | updated_at | datetime | 수정일 |  |  | created_at | datetime | 생성일
[9 empty] | updated_at | datetime | 수정일
Character | - 캐릭터 기준코드 테이블 |  |  | Store | - 상점
필드 | 타입 | 비고 |  | 필드 | 타입 | 비고 |  |  | User_equip | - 사용자 장비 등 연결 정보
id | int | index |  | id | int | index |  |  | 필드 | 타입 | 비고
type_code | int | 캐릭터 유형 | - 1 : 외형, 2 : 컬러 | name | str | 상품 |  |  | id | int | index
idx | int | 캐릭터 순번 |  | price | float | 상품 가격(코인) |  |  | nickname | str | unique
name | str | 캐릭터 명 |  | desc | str | 설명 |  |  | equip | int | Equip key
desc | str | 설명 |  | created_at | datetime | 생성일 |  |  | is_used | boolean | 사용(장착) 여부
created_at | datetime | 생성일 |  | updated_at | datetime | 수정일 |  |  | created_at | datetime | 생성일
updated_at | datetime | 수정일 | [6 empty] | updated_at | datetime | 수정일
|  |  |  | Transaction | - 거래 기록
Equip | - 장비 기준코드 테이블 |  |  | 필드 | 타입 | 비고 |  |  | api_log | - api call 로그는 파일로 남기고 해당 로그중 접속, 스테이지 이동, 완료등만 DB 처리
필드 | 타입 | 비고 |  | id | int | index |  |  | 필드 | 타입 | 비고
type_code | int | 장비 유형 | - 1 : 상의, 2 : 하의 | to_username | int | 입금자 |  |  | nickname | str | user nickname
idx | int | 장비 순번 |  | price | float | coin 가격 |  |  | page | int | log 구분 | 0 : 로그인, 1 : 스테이지 #1, 2 : 스테이지 #2 ...
name | str | 장비 명 |  | desc | str | 거래 기록 |  |  | seq | int | page seq | 0 : 시도, 1 : 시작, 2 : 종료,
id | int | index |  | from_username | int | 출금자 |  |  | id | int | index
desc | str | 설명 |  | created_at | datetime | 생성일 |  |  | result | boolean | 성공, 실패
created_at | datetime | 생성일 | [6 empty] | log | str | 로그 기록
updated_at | datetime | 수정일 | [6 empty] | created_at | datetime | 생성일
[9 empty] | updated_at | datetime | 수정일

## 테이블 명세서-2
Scenario | - 시나리오 테이블 |  |  | Stage Quest Json Structure
필드 | 타입 | 비고
id | int | index |  | Read
language | str | 교육자 대상자 언어 | - EN, JP, ... | [ { type:str - "symbol, color" level:int - 1, 2, 3 words:[str] - ["고양이","강아지",...] }, ]
title | int | 시나리오 타이틀 | - unique 조회시 사용
desc | str
created_at | datetime | 생성일
updated_at | datetime | 수정일
Stage | - 시나리오의 스테이지
필드 | 타입 | 비고 |  | Progress | - 시나리오 진행 결과 저장
id | int | index |  | 필드 | 타입 | 비고
scenario_id | int | 시나리오 ID |  | id | int | index
type_code | int | 스테이지 유형 | - READ, WRITE, SPEAK, LISTEN | user_id | int | 사용자 ID
title | int | 시나리오 타이틀 | - unique 조회시 사용 | scenario_id | int | 시나리오 ID
quest | json | 스테이지 퀘스트 생성용 데이터 |  | stage_type | int | 스테이지 유형 | - READ, WRITE, SPEAK, LISTEN
desc | str |  |  | state_type | int | 진행 상태 | - START, DOING, DONE
created_at | datetime | 생성일 |  | state_info | json | 진행 정보
updated_at | datetime | 수정일 |  | created_at | datetime | 생성일
|  |  |  | updated_at | datetime | 수정일
Interview | - 사용자 인터뷰 기초 데이터
필드 | 타입 | 비고
id | int | index
type_code | int | 인터뷰 레벨 | - EASY, NORMAL, HARD
eng | str | 영문
kor | str | 한글
eng_key | str | 영문 키 단어
kor_key | str | 한글 키 단어
created_at | datetime | 생성일
updated_at | datetime | 수정일
UserInterview | - 사용자 답변 테이블
필드 | 타입 | 비고
id | int | index
user_id | int | 사용자 ID
interview_id | int | 인터뷰 ID
answer | str | 사용자 답변
created_at | datetime | 생성일
updated_at | datetime | 수정일

## Notes_Template
📝 Daily Mentoring Notes - 문서는 매일 업데이트하여 작성해주세요. (최신 일자가 상단에 오도록) - 팀별 스크럼 내용은 어제 한 일 / 오늘 할 일 / 이슈로 정리하여 작성해 주세요. (팀장 작성) * 프로젝트 진척률 확인을 위한 팀내 미팅 양식은 자유롭게 활용해 주세요.
일자 | 구분 | DONE | TO DO | ISSUE | Mentoring(강사님 작성)
2025-11-24 | AI | - (작성자 이름) 내용 - (작성자 이름) 내용 | - (작성자 이름) 내용 - (작성자 이름) 내용 | - (작성자 이름) 내용 - (작성자 이름) 내용 | - -
2025-11-24 | 언리얼 | - (작성자 이름) 내용 - (작성자 이름) 내용 | - (작성자 이름) 내용 - (작성자 이름) 내용 | - (작성자 이름) 내용 - (작성자 이름) 내용 | - -